АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2022 года  № 601

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 17, и в целях реализации постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.05.2018 № 1063 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период»:

1. Приступить к разработке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, главным распорядителям бюджетных средств Кировского муниципального района Ленинградской области обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

4. Комитету финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организовать работу по составлению проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

по ЖКХ                                                                                         М.В. Нилова

Разослано: в дело, зам главы - 4, СД, ОК, УКДХТиС, ОЭРиИД, ОУиО, МКУ УУиК, МКУ УКС, МКУ УХОиТ, КУМИ, КО, УК, администрации поселений - 11, КФ

|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации |
|  | ## Кировского муниципального района |
|  | ## Ленинградской области |
|  | от 19 мая 2022 года № 601 |
|  | (приложение) |

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | # Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предварительный прогноз объемов поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районный бюджет) и консолидированный бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области по видам (подвидам) доходов и видов источников финансирования дефицита бюджета на 2023-2025 годы с обоснованиями произведенных расчетов и пояснительной запиской | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита, администрации поселений Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрации поселений) | до 10.06.2022 | Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – комитет финансов) |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов, администрации поселений | до 10.06.2022 | Комитет финансов |
|  | Подготовка прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | КУМИ | до 15.07.2022 | Комитет финансов |
|  | Согласование с советом депутатов полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительными нормативами отчислений в районный бюджет от налога на доходы физических лиц на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | до 29.07.2022 | Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) |
|  | Копия правового акта совета депутатов о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом (при необходимости) | Комитет финансов | не позднее 01.08.2022 | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Формирование доходной части районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | до 01.08.2022 |  |
|  | Заседание Комиссии по бюджетным проектировкам по вопросам формирования доходов бюджета | Комиссия по бюджетным проектировкам | при необходимости |  |
|  | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2023-2025 годы: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета; - дорожный фонд; - размер резервных фондов; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; - размер индексации заработной платы работников органов МСУ; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации | Заместители главы администрации по курируемым направлениям, Главные распорядители | август 2022 | Комитет финансов |
|  | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам по вопросу обсуждения основных подходов к формированию бюджетной политики на 2023-2025 годы и основных параметров бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комиссия по бюджетным проектировкам | при необходимости |  |
|  | Проведение подготовительных работ «АЦК–Планирование 2023», открытие версии «Бюджет 2023-2025» в «АЦК–Планирование 2023» | Комитет финансов | до 15.07.2022 |  |
|  | Открытие версии «Бюджет 2023-2025» для бюджетов поселений в «АЦК–Планирование 2023» | Комитет финансов | до 01.08.2022 |  |
|  | Предложения по внесению изменений в методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, расчеты и распределение межбюджетных трансфертов | Главные распорядители | июль 2022 | Комитет финансов |
|  | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов по районному бюджету | Комитет финансов | июль 2022 |  |
|  | Предоставление прогноза основных характеристик бюджетов муниципальных образований Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Администрации поселений | до 26.08.2022 | Комитет финансов |
|  | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | Комитет финансов | июль 2022 | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов | Главные распорядители | июль 2022 | Комитет финансов |
|  | Утверждение лимитов потребления тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения муниципальным учреждениям на 2023 год | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | до 12.08.2022 | Комитет финансов |
|  | 1. Тариф на теплоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2023-2025 годы. 2. Тариф на водоснабжение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2023-2025 годы. 3. Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2023-2025 годы. 4. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2023-2025 годы. | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | до 12.08.2022 | Комитет финансов |
|  | - Численность населения Кировского муниципального района на 01.01.2022 – в разрезе поселений. - Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2022 в целом по Кировскому муниципальному району. - Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2022 в целом по Кировскому муниципальному району. - Площадь территории Кировского муниципального района на 01.01.2022. 5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за 2021 год. | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 12.08.2022 | Комитет финансов |
|  | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов до главных распорядителей бюджетных средств. Рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | до 08.08.2022 | Главные распорядители |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование 2023» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 29.08.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 29.08.2022 | Комитет финансов |
|  | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | Главные распорядители | до 29.08.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление информации по штатной численности сотрудников администрации и ее отраслевых органов | Отдел кадров администрации | до 01.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление информации о планируемых расходах на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Главные распорядители | до 01.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление информации о расчетном среднемесячном уровне оплаты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | Комитет финансов | до 07.09.2022 | Главные распорядители |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование 2023» сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | Главные распорядители | до 05.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных (общих) предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов | до 09.09.2022 |  |
|  | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с главными распорядителями бюджетных средств). Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Комиссия по бюджетным проектировкам | с 12.09.2022 по 13.09.2022 |  |
|  | Доведение в «АЦК-Планирование 2023» сводных бюджетных заявок до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | до 15.09.2022 |  |
|  | Формирование перечня несогласованных вопросов по расчету общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов по главным распорядителям и представление его на рассмотрение и согласование главе администрации | Комитет финансов | до 15.09.2022 | Глава администрации |
|  | Приведение бюджетных заявок в «АЦК –Планирование 2023» в соответствие с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 19.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными дополнительными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители | до 19.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление уточненного прогноза доходов и уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Главные администраторы доходов | до 19.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Главные распорядители | до 19.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с приложением обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) | МКУ «УКС» | до 19.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований на 2023-2025 годы. Оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот. Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетов муниципальных образований на 2023-2025 годы | Комитет финансов Комитет финансов | август 2022 сентябрь 2022 |  |
|  | Проверка бюджетных заявок и доведение их до статуса «Обработка завершена» | Комитет финансов | до 22.09.2022 |  |
|  | Реестр источников доходов бюджета Кировского муниципального района | Комитет финансов | до 14.10.2022 |  |
|  | Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям на 2023-2025 годы | Комитет финансов | сентябрь 2022 | Муниципаль-ные образования городские и сельские поселения |
|  | Предоставление расчетов распределения иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | Главные распорядители, главы администраций городских и сельских поселений | сентябрь 2022 | Комитет финансов |
|  | Предварительные итоги социально-экономического развития Кировского муниципального района за январь-июнь 2022 года. Ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 01.11.2022 | Комитет финансов |
|  | Предоставление прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района на среднесрочный период | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 01.11.2022 | Комитет финансов |
|  | Перечень муниципальных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Главные распорядители | до 03.10.2022 | Комитет финансов |
|  | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2022 год | Комитет финансов | до 11.10.2022 |  |
|  | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023-2025 годы | Комитет финансов, отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 12.10.2022 | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Формирование предварительного проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете | Комитет финансов, главные распорядители, структурные подразделения администрации | до 17.10.2022 | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2023-2025 годы | Комитет финансов | до 17.10.2022 |  |
|  | Перечень субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений), юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг. Муниципальные правовые акты (проекты), регулирующие предоставление субсидий | Главные распорядители | до 14.10.2022 | Комитет финансов |
|  | Формирование текстовых статей проекта решения «О бюджете Кировского муниципального района на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет финансов | до 25.10.2022 |  |
|  | Предоставление пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов | Комитет финансов | до 01.11.2022 | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ | Главные распорядители (структурные подразделения администрации) | до 01.11.2022 | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности |
|  | Представление на согласование проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы, включаемые в проект бюджета на 2023-2025 годы | Главные распорядители (структурные подразделения администрации) | до 30.09.2022 | Комитет финансов |
|  | Формирование проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», пояснительной записки к нему, а также иных документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения. | Комитет финансов | до 07.11.2022 |  |
|  | Представление проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов», пояснительной записки к нему, а также иных документов и материалов главе администрации | Комитет финансов | 07.11.2022 | Глава администрации |
|  | Согласование Проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Комитет финансов | до 10.11.2022 |  |
|  | Прогноз социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 12.11.2022 | Комитет финансов |
|  | Проект Прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 12.11.2022 | Комитет финансов |
|  | Публичные слушания по Проекту решения совета депутатов «О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |  | ноябрь 2022 | население |
| 60 | Направление Проекта решения совета депутатов «О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в совет депутатов | Глава администрации | не позднее 15.11.2022 | совет депутатов |
| 61 | Предоставление в контрольно-счетную комиссию совета депутатов проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов для подготовки экспертного заключения | Глава администрации | не позднее 15.11.2022 | контрольно-счетная комиссия совета депутатов |