АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 мая 2017  № 878

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 октября 2014 года №17, и в целях реализации постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.05.2012 №1736 "О порядке и сроках составления проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период":

1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период на 2019-2020 годов согласно приложению.

- Руководителям структурных подразделений администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, главным распорядителям бюджетных средств Кировского муниципального района Ленинградской области обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

- Комитету финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области организовать работу по составлению проекта бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Первый заместитель Главы администрации | А.В.Кольцов |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

## МО Кировский район

## Ленинградской области

от «04» мая 2017 г. № 878

(приложение)

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | # Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогноз доходов бюджета от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2018-2020 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | КУМИ | до 30 июня | Комитет финансов |
|  | Прогноз доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2018-2020 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | КУМИ | до 30 июня | Комитет финансов |
|  | Подготовка прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы | КУМИ | до 30 июня | Комитет финансов |
|  | Внесение изменений (в случае необходимости) в методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями | Главные распорядители | до 1 июля | Комитет финансов |
|  | Предварительный прогноз объемов поступлений в местный бюджет и консолидированный бюджет по видам (подвидам) доходов и видов источников финансирования дефицита бюджета на 2018-2020 годы с обоснованиями произведенных расчетов. | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита, администрации поселений | до 10 июля | Комитет финансов |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов, администрации поселений | до 10 июля | Комитет финансов |
|  | Формирование доходной части бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы | Комитет финансов | до 1 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы по муниципальным программам и главным распорядителям бюджетных средств. Методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета на 2018-2020 годы | Комитет финансов | до 8 августа | Главные распорядители, ответственные за муниципальные программы |
|  | Расчет расходной части бюджета: фиксированная часть (капвложения, резервный фонд, обслуживание мун.долга), приоритетная часть (зарплата, ПНО, Указы, Дорожный фонд, субсидии МБУ и МАУ, дотации); иные расходы | Комитет финансов | до 15 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенных к приоритетным и обязательным | Комитет финансов | до 15 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предоставление предварительного плана закупок на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы | Главные распорядители | до 1 августа | Комитет финансов |
|  | Предложения по внесению изменений в методики и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | Главные распорядители, комитет финансов | до 1 сентября | Комитет финансов |
|  | Предоставление данных индексации тарифов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений на 2018 год | Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи | по мере поступления данных от Правительства ЛО (июль, август) | Комитет финансов |
|  | Предоставление предварительного объема бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов (обоснования бюджетных ассигнований) | Главные распорядители, администрации поселений | до 1 сентября | Комитет финансов |
|  | Представление пояснительной записки с расчетами | Главные распорядители | до 1 сентября | Комитет финансов |
|  | Перечень главных администраторов доходов бюджета | Комитет финансов | до 1 сентября |  |
|  | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов | до 1 сентября |  |
|  | Предварительные итоги за истекший период 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 1 сентября | Комитет финансов |
|  | Проект прогноза социально-экономического развития Кировского муниципального района на 2018-2020 годы | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 1 сентября | Комитет финансов |
|  | Итоги ожидаемого исполнения Адресной программы за счет средств местного бюджета в 2017 году | МКУ «УКС» | до 1 сентября | Комитет финансов |
|  | Проект Адресной программы за счет средств местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | МКУ «УКС» | до 15 сентября | Комитет финансов |
|  | Формирование проектов муниципальных заданий, муниципальных услуг (работ) в соответствии с порядком формирования муниципального задания и предоставление перечня целевых субсидий в соответствии с порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели | Главные распорядители | до 15 сентября | Комитет финансов |
|  | Проверка уточненных сводных бюджетных заявок и муниципальных заданий главных распорядителей на 2018-2020 годы | Комитет финансов | до 15 сентября |  |
|  | Общие объемы бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств | Комитет финансов | до 15 сентября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Перечень муниципальных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г. | Главные распорядители | до 1 октября | Комитет финансов |
|  | Проекты муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми будет производиться распределение (предоставление, расходование) ассигнований в 2018 году | Главные распорядители | до 1 октября | Комитет финансов |
|  | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год | Комитет финансов | до 10 октября |  |
|  | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018-2020 годы | Комитет финансов, Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности | до 10 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Формирование предварительного проекта бюджета на 2018год и плановый период 2019-2020 годы и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете | Комитет финансов, главные распорядители, структурные подразделения администрации | до 15 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018-2020 годы | Комитет финансов | до 15 октября |  |
|  | Согласование проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов в установленном порядке | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 25 октября | Комитет финансов |
|  | Представление пояснительной записки с расчетами | Комитет финансов | до 1 ноября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Завершение работы над проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе администрации с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе | Комитет финансов | до 3 ноября | Глава администрации |
|  | Перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ | Главные распорядители (структурные подразделения администрации) | до 1 ноября | Отдел экономического развития и инвестиционной деятельности |
|  | Утверждение муниципальных программ (изменение в ранее утвержденные программы), включаемых в проект бюджета на 2018-2020 годы | Главные распорядители (структурные подразделения администрации) | до 1 декабря | Комитет финансов |
|  | Доработка и формирование окончательного варианта проекта бюджета по доходам и расходам в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, структуры муниципального долга и Программы муниципальных внутренних заимствований, подготовка проекта решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, согласование с главой администрации | Комитет финансов, главные распорядители, структурные подразделения администрации | до 5 ноября | Глава администрации |
|  | Публичные слушания по проекту бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов |  | ноябрь | население |
| 39 | Представление в совет депутатов проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, на рассмотрение совета депутатов | Глава администрации | до 15 ноября | совет депутатов |
| 40 | Представление в контрольно-счетную комиссию совета депутатов проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы для подготовки экспертного заключения | Глава администрации | до 15 ноября | контрольно-счетная комиссия совета депутатов |

Бланк № 41711

С О Г Л А С О В А Н О:

Заместитель главы администрации

по экономике                                                                           Е.А.Павлов

Заместитель главы администрации

по соц.вопросам                                                                       Т.С.Иванова

Председатель комитета финансов                                         Н.Г.Мельниченко

Председатель КУМИ                                                              Н.М.Харченко

Начальник отдела делопроизводства                                    Т.Е.Петрова

Исп. Иванова Г.В. 21251

Разослано: в дело, зам главы - 6, СД, ОЭРиИД, ОУиО, МКУ УУиК, МКУ УКС, МКУ УХОиТ, КУМИ, КО, УК, КСЗН, администрации поселений - 11, КФ