## б-т
УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
МО Кировский район Ленинградской области
от "24" ноября 2010г. № 72
(Приложение 26)
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта и капитального строительства объектов
МО Кировский район Ленинградской области на 2011 год
№ п.п. | Наименование объекта | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2011 год (тыс. руб.) |  | ИТОГО
[6 empty] | мест. | обл.
1. | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1.1-1 | Модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  | 1829.4 | 0 | 1829.4
1.1.1-1.1 | Канализационные очистные сооружения Ленинградское шоссе г.Отрадное | 0502 | 102 01 06 | 003 | 310 | 1829.4 | 0 | 1829.4
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  | 1829.4 | 0 | 1829.4
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0500 |  |  |  | 1829.4 | 0 | 1829.4
1.1.2 | ОБРАЗОВАНИЕ
1.1.2-1 | Средняя общеобразовательная школа в г.Шлиссельбурге |  |  |  |  | 10500 | 0 | 10500
| Строительство средней общеобразовательной школы в г. Шлиссельбург | 0702 | 102 01 01 | 003 | 310 | 10500 | 0 | 10500
| ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 0700 |  |  |  | 10500 | 0 | 10500
1.1.3 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.1.3-1 | МУЗ "Кировская ЦРБ" |  |  |  |  | 10200 | 0 | 10200
| Строительство поликлиники на 150 посещений в п.Мга | 0902 | 102 01 02 | 003 | 310 | 10200 | 0 | 10200
| ВСЕГО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ | 0900 |  |  |  | 10200 | 0 | 10200
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 22529.4 | 0 | 22529.4
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 22529.4 | 0 | 22529.4
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, в том числе:
2.1. | ОБРАЗОВАНИЕ
2.1.1 | ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.1.-1 | МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 5" п.Мга | 0701 | 420 98 06 | 001 | 225 | 1400 | 0 | 1400
| Разработка ПИР и замена электроснабжения |  |  |  |  | 900 | 0 | 900
| Косметический ремонт помещений |  |  |  |  | 500 | 0 | 500
2.1.1.-2 | МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления №34" | 0701 | 420 98 15 | 001 | 225 | 500 | 0 | 500
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 500 | 0 | 500
2.1.1.-3 | МУ УКС | 0701 | 795 44 01 | 500 | 226 | 750 | 0 | 750
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" |  |  |  |  | 750 | 0 | 750
| ИТОГО ПО ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0701 |  |  |  | 2650 | 0 | 2650
2.1.2. | ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.2.-1 | МОУ " Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2" | 0702 | 421 98 04 | 001 | 225 | 3073 | 0 | 3073
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | 3073 | 0 | 3073
2.1.2-2 | МОУ " Синявинская средняя общеобразовательная школа " | 0702 | 421 98 07 | 001 | 225 | 1262 | 0 | 1262
| Ремонт кровли в детском отделении |  |  |  |  | 1262 |  | 1262
2.1.2-3 | МОУ " Путиловская средняя общеобразовательная школа " |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000
| Укрепление несущих конструкций здания и укрепление стеновых панелей | 0702 | 421 98 11 | 001 | 225 | 1000 | 0 | 1000
| Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  | 1000 | 0 | 1000
2.1.2-4 | МУ УКС | 0702 | 421 98 12 | 001 | 225 | 0 | 6462 | 6462
| Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений и пришкольных спортивных территорий к новому учебному году | [5 empty] | 6462 | 6462
2.1.2-5 | МОУ "Малуксинская школа-детский сад" | 0702 | 421 98 18 | 001 | 225 | 500 | 0 | 500
| Ремонт кровли |  |  |  |  | 500 | 0 | 500
2.1.2.-6 | МУ УКС | 0702 | 795 44 02 | 500 | 226 | 1800 | 0 | 1800
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" |  |  |  |  | 1800 | 0 | 1800
| ИТОГО ПО ШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0702 |  |  |  | 8635 | 6462 | 15097
2.1.3. | ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.3-2 | МОУ ДОД "Детская художественная школа" п.Мга | 0702 | 423 98 02 | 001 | 225 | 300 | 0 | 300
| Замена полов и дверных блоков |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Косметический ремонт кабинетов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Устройство крыльца, отмостки, АПС, приборов учета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Косметический ремонт |  |  |  |  | 300 | 0 | 300
2.1.3-3 | МОУДОД "Шлиссельбургская ДМШ" | 0702 | 423 98 03 | 001 | 225 | 400 | 0 | 400
| Ремонт кровли |  |  |  |  | 400 | 0 | 400
2.1.3-4 | МУ УКС | 0702 | 795 44 04 | 500 | 226 | 1150 | 0 | 1150
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" |  |  |  |  | 1150 | 0 | 1150
2.1.3-5 | МУ УКС | 0702 | 795 45 01 | 500 | 226 | 600 | 0 | 600
| Проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации в учреждениях дополнительного образования (ДМХШ) в рамках ДЦП "Противопожарная безопасность учреждений культуры МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2012 годы" |  |  |  |  | 600 | 0 | 600
| ИТОГО ПО ВНЕШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0702 |  |  |  | 2450 | 0 | 2450
2.1.4. | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  | 300
2.1.4-1 | МОУ "Молодцовский детский дом" | 0702 | 795 44 03 | 500 | 226 | 300 | 0 | 300
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" |  |  |  |  | 300 | 0 | 300
| ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0702 |  |  |  | 300 | 0 | 300
| ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 0700 |  |  |  | 14035 | 6462 | 20497
2.2. | КУЛЬТУРА
2.2.1-1 | Муниципальное учреждение культуры "Центральная районная библиотека" | 0801 | 442 98 01 | 001 | 225 | 900 | 0 | 900
| Библиотека п.Мга |  |  |  |  | 900 | 0 | 900
| Ремонт кровли |  |  |  |  | 900 | 0 | 900
2.2.1-2 | МУ УКС | 0801 | 795 45 02 | 500 | 226 | 400 | 0 | 400
| Проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации в учреждениях культуры (МУК "ЦМБ") в рамках ДЦП "Противопожарная безопасность учреждений культуры МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2012 годы" |  |  |  |  | 400 | 0 | 400
| ВСЕГО ПО КУЛЬТУРЕ | 0800 |  |  |  | 1300 | 0 | 1300
2.3 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2.3.1 | МУЗ "Кировская районная центральная больница" |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000
| Ремонт инженерных сетей в здании терапевтического комплекса | 0901 | 470 98 01 | 001 | 225 | 700 | 0 | 700
| Ремонт помещений поликлиники | 0902 | 470 98 01 | 001 | 225 | 1300 | 0 | 1300
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 0900 |  |  |  | 2000 | 0 | 2000
2.4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.4.1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
2.4.1-1 | МО Отрадненское ГП | 0502 | 351 31 01 | 500 | 225 | 4335 | 0 | 4335
| Миникотельная №2 ул.Железнодорожная д.4в- Замена котла ASV-1000 |  |  |  |  | 1100 | 0 | 1100
| Миникотельная №3 ул.Гагарина д.16а-Замена котла РТ-1600 |  |  |  |  | 1300 | 0 | 1300
| Миникотельная №9 ул.Заводская д.15-Замена котла РТ-1600 |  |  |  |  | 1300 | 0 | 1300
| Газовая котельная ул.Зарубина д.19а-Капитальный ремонт участка трубопровода ГВС от ТК-17 по ул.Вокзальная д.1 |  |  |  |  | 635 | 0 | 635
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ | 0502 | 351 31 00 | 500 | 225 | 4335 | 0 | 4335
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0500 |  |  |  | 4335 | 0 | 4335
2.5 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.5.1 | Ремонт помещений в здании администрации |  |  |  |  | 800.6 | 0 | 800.6
| ВСЕГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 800.6 | 0 | 800.6
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 22470.6 | 6462 | 28932.6
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ капитального ремонта и капитального строительства объектов | [5 empty] | 45000 | 6462 | 51462

## табл 13
Исполнение в 2012 году приложения 20 к решению "О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2012 год"
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта и капитального строительства объектов
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2012 год
№ п.п. | Наименование объекта | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2012год (тыс. руб.) |  |  | ИТОГО | Исполнено | % исполнения | Причины отклонений
[6 empty] | мест. | обл. | федерал.
1. | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.1 | ОБРАЗОВАНИЕ
1.1.1-1 | Средняя общеобразовательная школа г.Шлиссельбург |  |  |  |  | 4747.6 | 15000 | 0 | 19747.6 | 3838.6 | 19.4383
| Строительство муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район | 0702 | 795 03 00 | 003 | 310 | 3750 | 0 |  | 3750 | 568.2 | 15.152 | МК заключен в конце года, ведутся подготовительные работы
| ликвидация технологических ограничений строительства объекта недвижимости на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, дом № 37 | 0702 | 795 03 00 | 003 | 226 | 997.6 | 0 |  | 997.6 | 997.6 | 100
| Строительство муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район | 0702 | 522 95 00 | 003 | 310 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 2272.8 | 15.152 | МК заключен в конце года, ведутся подготовительные работы
1.1.1-2 | Детский сад г.Шлиссельбург |  |  |  |  | 5372 | 66909 |  | 72281 | 50883.6 | 70.3969
| Строительство детского сада на 280 мест в г.Шлиссельбурге | 0701 | 795 03 00 | 003 | 310 | 5372 | 0 |  | 5372 | 5278.4 | 98.2576
в том числе:
| Строительство детского сада на 280 мест в г.Шлиссельбурге |  |  |  |  | 5204.7 | 0 |  | 5204.7 | 5204.7 | 100
| Ведение надзора за строительством, осуществляемого в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам (Авторский надзор) |  |  |  |  | 167.3 | 0 |  | 167.3 | 73.7 | 44.0526 | Авторский надзор оплачен на основании актов выполненных работ, акты за 2012 год подписаны не все.
| Строительство детского сада на 280 мест в г.Шлиссельбурге | 0701 | 522 96 00 | 003 | 310 | 0 | 66909 |  | 66909 | 45605.2 | 68.16 | Не подтверждена точка подключения к теплоснабжению и ливневой канализации
1.1.1-3 | Детский сад "Березка" г.Шлиссельбург | 0701 | 102 01 18 | 003 | 310 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция детского сада "Березка" |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 0700 |  |  |  | 10119.6 | 81909 | 0 | 92028.6 | 54722.2 | 59.4622
1.1.2 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.1.2-1 | МБУЗ "Кировская ЦРБ" |  |  |  |  | 1403.4 | 0 | 0 | 1403.4 | 1379.8 | 98.3184
| Корректура проектной документации ( за исключением раздела "Земляные работы и фундаменты") по объекту "Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в п.Мга" | 0902 | 102 01 22 | 003 | 310 | 1137.2 | 0 |  | 1137.2 | 1137.2 | 100
| Экспертиза проектной документации по объекту : "Корректура проектной документации ( за исключением раздела "Земляные работы и фундаменты") по объекту "Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в п.Мга" " |  |  |  |  | 91.7 | 0 |  | 91.7 | 91.7 | 100
| Экспертиза сметной документации по объекту : "Корректура проектной документации ( за исключением раздела "Земляные работы и фундаменты") по объекту "Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в п.Мга" " |  |  |  |  | 23.6 | 0 |  | 23.6 |  | 0 | Экономия
| Обследование технического состояния несущих конструкций подземной части незавершенного строительства объекта "Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в п.Мга" |  |  |  |  | 55 | 0 |  | 55 | 55 | 100
| Предпроектные разработки по определению необходимости корректуры проектно-сметной документации по объекту: пос.Мга, поликлиника на 150 посещений в смену |  |  |  |  | 95.9 | 0 |  | 95.9 | 95.9 | 100
1.1.2-2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер.Горы |  |  |  |  | 2000 | 20100 |  | 22100 | 3885 | 17.5792
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер.Горы, Кировский муниципальный район | 0902 | 522 41 01 | 003 | 310 | 0 | 15500 |  | 15500 | 3881.3 | 25.0406 | Низкие темпы производства работ ООО "Эксплуатация, отсутствие эл.снабжения на период строительства
|  | 0902 | 102 01 34 | 003 | 310 | 2000 | 0 |  | 2000 | 3.7 | 0.185 | Не выполнены работы ООО "Эксплуатация"
|  | 0902 | 100 11 00 | 003 | 310 |  | 4600 |  |  |  |  | Средства ОБ зачислены 29.12.2013 г.
| ВСЕГО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ | 0900 |  |  |  | 3403.4 | 20100 | 0 | 23503.4 | 5264.8 | 22.4002
1.1.3 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1.3-1 | Модернизация объектов водоотведения
1.1.3-1.1 | Разработка рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений г.Отрадное, расположенных по адресу: г.Отрадное, Ленинградское шоссе 7 | 0502 | 102 01 06 | 003 | 310 | 2042.2 | 0 |  | 2042.2 | 2042.2 | 100
1.1.3-1.1 | Разработка рабочей документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений г.Отрадное, расположенных по адресу: г.Отрадное, Ленинградское шоссе 7 | 0502 | 522 11 00 | 003 | 310 | 0 | 13500 |  | 13500 | 13000 | 96.2963 | Экономия в результате конкурсных процедур.
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 0500 |  |  |  | 2042.2 | 13500 |  | 15542.2 | 15042.2 | 96.783
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0500 |  |  |  | 2042.2 | 13500 |  | 15542.2 | 15042.2 | 96.783
| ИТОГО ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 15565.2 | 115509 | 0 | 131074.2 | 75029.2 | 57.2418
1.2 | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.2.-1 | Средняя общеобразовательная школа в п.Мга -Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания школы | 0412 | 338 02 02 | 001 | 226 | 1000 | 0 |  | 1000 | 35 | 3.5 | По результатам обследования техсостояния здания школы принято решение, что проводить реконструкцию нецелесообразно.
1.2.-2 | Средняя общеобразовательная школа в г.Шлиссельбурге- Доработка проектно-сметной документации на строительство здания средней общеобразовательной школы на 600 учащихся | 0412 | 338 02 14 | 001 | 226 | 2648.3 | 0 |  | 2648.3 | 2648.3 | 100
1.2.-3 | Детский сад "Березка" в г.Шлиссельбурге-Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада | 0412 | 338 02 01 | 001 | 226 | 664.5 | 0 |  | 664.5 | 664.5 | 100
1.2.-4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово | 0412 | 338 02 03 | 001 | 226 | 1558.7 | 0 |  | 1558.7 | 1190.4 | 76.3713
в том числе:
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово |  |  |  |  | 1194.7 | 0 |  | 1194.7 | 826.4 | 69.1722 | Сметная документация сдана на экспертизу, положительное заключение не получено.
| экспертиза проектной документации по объекту «Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово» по адресу: Ленинградская область, Кировский район , село Путилово, ул.Дорофеева, д.3а |  |  |  |  | 340.4 | 0 |  | 340.4 | 340.4 | 100
| экспертиза сметной документации по объекту «Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово» по адресу: Ленинградская область, Кировский район , село Путилово, ул.Дорофеева, д.3а |  |  |  |  | 23.6 | 0 |  | 23.6 | 23.6 | 100
1.2.-5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ФАП в дер.Горы | 0412 | 338 02 25 | 001 | 226 | 1131.2 | 0 |  | 1131.2 | 1094.9 | 96.791
в том числе:
| исследование почвы по химическим, токсигологическим, паразитологическим и микробиологическим показателям на глубину до 2-х метров, проведение замеров физических факторов, заказ фоновых концентраций, заказ климатических характеристик |  |  |  |  | 75 |  |  | 75 | 75 | 100
| радиационное обследование |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 | 45 | 100
| обследование и очистка местности от взрывоопасных предметов |  |  |  |  | 20.1 |  |  | 20.1 | 20.1 | 100
| комплекс землеустроительных работ |  |  |  |  | 45 |  |  | 45 | 45 | 100
| подготовка и выдача технических условий и исходных технических данных на присоединение к телефонной сети и к сети радиофикации с возможностью оповещения региональной системы ГО и ЧС |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 | 13.3 | 95
| геологические изыскания |  |  |  |  | 190 |  |  | 190 | 190 | 100
| размножение проектно-сметной документации для строительства фельдшерско-акушерского пункта |  |  |  |  | 12.6 |  |  | 12.6 | 12.6 | 100
| Разработка проектно-сметной документации 2 этап, в т.ч. Инженерные сети объекта "Строительство ФАП в дер.Горы" (повторно применяемый проект) |  |  |  |  | 35.6 |  |  | 35.6 |  | 0 | Экономия
| Рассмотрение проектной документации и согласование точки присоединения мощности по присоединению к электрическим сетям ОАО "Ленэнерго" на период строительства объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер.Горы Кировского района ЛО" по адресу: |  |  |  |  | 31.6 |  |  | 31.6 | 31.6 | 100
| ИТОГО ПО ПСД | 0400 |  |  |  | 7002.7 | 0 | 0 | 7002.7 | 5633.1 | 80.4418
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 22567.9 | 115509 | 0 | 138076.9 | 80662.3 | 58.4184
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, в том числе:
2.1. | ОБРАЗОВАНИЕ
2.1.1 | ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.1.-1 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №5" п.Мга | 0701 | 420 98 06 | 001 | 225 | 2650.1 | 256.7 | #REF! | 2906.8 | 2906.8 | 100
| Замена оконных блоков |  |  |  |  | 356.2 | 0 |  | 356.2 | 356.2 | 100
| Ремонт полов и инженерных сетей в здании по адресу п.Мга, ул.Донецкая д.13 |  |  |  |  | 1709.2 | 0 |  | 1709.2 | 1709.2 | 100
| Аварийный ремонт помещений и устройство санузла в здании по адресу: п.Мга, ул.Донецкая д.13 | 0701 | 520 15 03 | 001 | 225 | 0 | 256.7 |  | 256.7 | 256.7 | 100
|  | 0701 | 420 98 06 | 001 | 225 | 488.6 | 0 |  | 488.6 | 488.6 | 100
| Электромонтажные работы по замене измерительного комплекса по адресу: п.Мга, ул.Донецкая, д.13 |  |  |  |  | 96.1 | 0 |  | 96.1 | 96.1 | 100
2.1.1.-2 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 34" | 0701 | 420 98 15 | 001 | 225 | 167.3 | 0 | 0 | 167.3 | 167.3 | 100
| Замена оконных блоков |  |  |  |  | 167.3 | 0 |  | 167.3 | 167.3 | 100
2.1.1.-3 | МКУ УКС | 0701 | 795 44 01 | 001 | 226 | 2133.5 | 0 | 0 | 2133.5 | 1415.4 | 66.3417
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" |  |  |  |  | 2133.5 | 0 |  | 2133.5 | 1415.4 | 66.3417 | Экономия в результате конкурсных процедур
2.1.1.-4 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Теремок" | 0701 | 420 98 16 | 001 | 225 | 219.2 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 100
| Замена оконных блоков |  |  |  |  | 219.2 |  |  | 219.2 | 219.2 | 100
2.1.1.-5 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Орешек" | 0701 | 420 98 17 | 001 | 225 | 296 | 0 | 0 | 296 | 296 | 100
| Замена оконных блоков |  |  |  |  | 296 |  |  | 296 | 296 | 100
2.1.1.-6 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 36" | 0701 | 420 98 22 | 001 | 225 | 903.3 | 0 |  | 903.3 | 903.3 | 100
| Ремонт с очисткой наружных сетей канализации |  |  |  |  | 499.5 | 0 |  | 499.5 | 499.5 | 100
| Ремонт наружной канализации здания |  |  |  |  | 354.6 | 0 |  | 354.6 | 354.6 | 100
| Замена 2 окон в здании МБОУ |  |  |  |  | 49.2 |  |  | 49.2 | 49.2 | 100
2.1.1.-7 | Дошкольное учреждение п.Назия |  |  |  |  | 3378.2 | 54286 |  | 57664.2 | 520.3 | 0.90229
| Капитальный ремонт детского сада на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Назия | 0701 | 795 03 00 | 001 | 225 | 2857 | 0 |  | 2857 |  | 0 | Договор заключен в конце декабря 2012 г.
|  | 0701 | 522 96 00 | 001 | 225 |  | 54286 |  | 54286 |  | 0
| Разработка проекта узла учета электроэнергии в здании, расположенного по адресу: п.Назия, ул.Октябрьская, д.6а | 0701 | 420 98 23 | 001 | 226 | 99 | 0 |  | 99 | 99 | 100
| Разработка проектно-сметной документации внутреннего электроснабжения в здании | 0701 | 420 98 23 | 001 | 226 | 99.9 | 0 |  | 99.9 | 99 | 99.0991
| Разработка проектно-сметной документации на монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения в здании | 0701 | 420 98 23 | 001 | 226 | 99.5 | 0 |  | 99.5 | 99.5 | 100
| Экспертиза сметной документации по объекту | 0701 | 420 98 23 | 001 | 226 | 23.6 | 0 |  | 23.6 | 23.6 | 100
| Составление смет на капитальный ремонт помещений детского сада п.Назия | 0701 | 420 98 23 | 001 | 226 | 99.7 | 0 |  | 99.7 | 99.7 | 100
| Составление дефектных ведомостей на капитальный ремонт помещений детского сада п.Назия | 0701 | 420 98 23 | 001 | 226 | 99.5 | 0 |  | 99.5 | 99.5 | 100
2.1.1.-8 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 37" | 0701 | 420 98 13 | 001 | 225 | 56.7 | 0 |  | 56.7 | 56.7 | 100
| Обследование технического состояния несущих конструкций здания в пределах лестничной клетки |  |  |  |  | 56.7 | 0 |  | 56.7 | 56.7 | 100
2.1.1.-9 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2" |  |  |  |  | 707.9 | 7701 | 0 | 8408.9 | 302.9 | 3.6021
| Капитальный ремонт детского сада на 80 мест по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Молодежная, д.4 | 0701 | 795 03 00 | 001 | 225 | 405 | 0 |  | 405 |  | 0 | Договор заключен в конце декабря 2012 г.
|  | 0701 | 522 96 00 | 001 | 225 | 0 | 7701 |  | 7701 |  | 0
| Составление проектно-сметной документации по монтажу автоматической установке пожарной сигнализации | 0701 | 420 98 18 | 001 | 226 | 20 | 0 |  | 20 | 20 | 100
| Обследование технического состояния несущих конструкций надземной части фрагмента здания | 0701 | 420 98 18 | 001 | 226 | 62.9 | 0 |  | 62.9 | 62.9 | 100
| Экспертиза сметной документации по объекту "Капитальный ремонт помещений МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 (3 корпус) | 0701 | 420 98 18 | 001 | 226 | 23.6 | 0 |  | 23.6 | 23.6 | 100
| Составление дефектных ведомостей на капитальный ремонт помещений детского сада (3-й корпус) по адресу: Ленинградская область, Кировский район , г.Кировск, ул.Молодежная, д.4 | 0701 | 420 98 18 | 001 | 226 | 97.8 | 0 |  | 97.8 | 97.8 | 100
| Составление смет на капитальный ремонт помещений детского сада (3-й корпус) по адресу: Ленинградская область, Кировский район , г.Кировск, ул.Молодежная, д.4 | 0701 | 420 98 18 | 001 | 226 | 98.6 | 0 |  | 98.6 | 98.6 | 100
| ИТОГО ПО ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0701 |  |  |  | 10512.2 | 62243.7 | #REF! | 72755.9 | 6787.9 | 9.3297
2.1.2. | ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.2.-1 | МБОУ "Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2" |  |  |  |  | 5520.4 | 0 | 0 | 5520.4 | 5520.4 | 100
| Капитальный ремонт кровли | 0702 | 421 98 04 | 001 | 225 | 5247.7 | 0 | 0 | 5247.7 | 5247.7 | 100
| Ремонт запасного выхода в здании школы | 0702 | 421 98 04 | 001 | 225 | 228.2 | 0 |  | 228.2 | 228.2 | 100
| Техническое обследование строительных конструкций кровли здания на предмет дальнейшей эксплуатации здания | 0702 | 421 98 04 | 001 | 226 | 44.5 | 0 |  | 44.5 | 44.5 | 100
2.1.2-2 | МКОУ "Молодцовская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 225 | 583.5 | 100 | 0 | 683.5 | 683.2 | 99.9561
| Замена полов на 1 и 2 этажах | 0702 | 421 98 03 | 001 | 225 | 228.7 | 0 |  | 228.7 | 228.7 | 100
| Ремонт потолка в рекреации 2 этажа | 0702 | 421 98 03 | 001 | 225 | 102.7 | 0 |  | 102.7 | 102.7 | 100
| Демонтаж и установка забора | 0702 | 070 04 01 | 001 | 225 | 0 | 100 |  | 100 | 100 | 100
|  | 0702 | 795 47 00 | 001 | 225 | 200 | 0 |  | 200 | 199.7 | 99.85
| Ремонт системы отопления | 0702 | 421 98 03 | 001 | 225 | 52.1 | 0 |  | 52.1 | 52.1 | 100
2.1.2-3 | МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа №1" | 0702 | 421 98 14 | 001 | 225 | 387.7 | 0 | 0 | 387.7 | 383.9 | 99.0199
| Ремонт туалетов |  |  |  |  | 52.8 | 0 |  | 52.8 | 52.2 | 98.8636
| Замена оконных блоков |  |  |  |  | 334.9 | 0 |  | 334.9 | 331.7 | 99.0445
2.1.2-4 | МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста " Малуксинская начальная школа - детский сад" |  |  |  |  | 2226.6 | 0 | 0 | 2226.6 | 2226.6 | 100
| Капитальный ремонт кровли | 0702 | 421 98 18 | 001 | 225 | 2175.1 | 0 | 0 | 2175.1 | 2175.1 | 100
| Техническое обследование строительных конструкций кровли здания на предмет дальнейшей эксплуатации здания | 0702 | 421 98 18 | 001 | 226 | 51.5 | 0 |  | 51.5 | 51.5 | 100
2.1.2.-5 | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | 0702 | 421 98 02 | 001 | 225 | 776.1 | 0 | 0 | 776.1 | 776.1 | 100
| Ремонт мягкой кровли спортзала и пищеблока |  |  |  |  | 660 | 0 |  | 660 | 660 | 100
| Ремонт фасада здания по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.8 |  |  |  |  | 116.1 | 0 |  | 116.1 | 116.1 | 100
2.1.2.-6 | МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке "Курск", Витченко Сергея Александровича" | 0702 | 421 98 01 | 001 | 225 | 965.6 | 499.8 | 0 | 1465.4 | 1448.3 | 98.8331
| Ремонт туалетов |  |  |  |  | 544.8 | 0 |  | 544.8 | 527.7 | 96.8612
| Замена оконных блоков в здании |  |  |  |  | 297.4 | 0 |  | 297.4 | 297.4 | 100
| Частичный ремонт кровли |  |  |  |  | 123.4 | 0 |  | 123.4 | 123.4 | 100
| Ремонт системы отопления | 0702 | 520 15 03 | 001 | 225 |  | 499.8 |  | 499.8 | 499.8 | 100
2.1.2-7 | МБОУ "Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов" | 0702 | 421 98 06 | 001 | 225 | 734.4 | 0 | 0 | 734.4 | 734.4 | 100
| Замена оконных блоков |  |  |  |  | 459.5 | 0 |  | 459.5 | 459.5 | 100
| Ремонт наружных инженерных сетей ХВС по адресу: Ленинградская область, Кировский район г.Шлиссельбург, ул. 18-января, д.3а |  |  |  |  | 274.9 |  |  | 274.9 | 274.9 | 100
2.1.2-8 | МБОУ "Назиевская средняя общеобразовательная школа" | 0702 | 421 98 15 | 001 | 225 | 2726.6 | 0 |  | 2726.6 | 2724.2 | 99.912
| Ремонт мягкой кровли здания школы |  |  |  |  | 727.4 | 0 |  | 727.4 | 725 | 99.6701
| Замена кровельного покрытия здания школы |  |  |  |  | 1999.2 | 0 |  | 1999.2 | 1999.2 | 100
2.1.2-9 | МКУ УКС | 0702 | 521 01 06 | 001 | 225 | 0 | 2160.1 |  | 2160.1 | 2160.1 | 100
| Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году |  |  |  |  | 0 | 2160.1 |  | 2160.1 | 2160.1 | 100
2.1.2-10 | МБОУ "Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3" | 0702 | 421 98 13 | 001 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.2-11 | МКОУ "Шумская СОШ" | 0702 | 421 98 10 | 001 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена котла в здании школы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.-12 | МКУ УКС | 0702 | 795 44 02 | 001 | 226 | 366.5 | 0 | 0 | 366.5 | 366.5 | 100
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" |  |  |  |  | 366.5 | 0 |  | 366.5 | 366.5 | 100
2.1.2-13 | МБОУ "Лицей г.Отрадное" | 0702 | 795 47 00 | 001 | 225 | 1300 | 0 |  | 1300 | 1299.8 | 99.9846
| Установка металлического ограждения |  |  |  |  | 1300 | 0 |  | 1300 | 1299.8 | 99.9846
2.1.2-14 | МКОУ "Синявинская средняя общеобразовательная школа" | 0702 | 421 98 07 | 001 | 225 | 2676.4 | 0 |  | 2676.4 | 2368.8 | 88.5069
| Ремонт системы отопления в здании |  |  |  |  | 863.7 | 0 |  | 863.7 | 863.7 | 100
| Косметический ремонт помещения групп 10 и 11 в здании |  |  |  |  | 1512.7 | 0 |  | 1512.7 | 1505.1 | 99.4976
| Ремонт мягкой кровли здания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Синявино-I, ул.Лесная, д.17 |  |  |  |  | 300 | 0 |  | 300 |  | 0 | МК заключен, погодные условия не позволили выполнить данные работы в 2012 г.
| ИТОГО ПО ШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0702 |  |  |  | 18263.8 | 2759.9 | #REF! | 21023.7 | 20692.3 | 98.4237
2.1.3. | ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.3-1 | МБОУ ДОД "Детская художественная школа" п.Мга | 0702 | 521 03 07 | 001 | 225 | 0 | 1284.4 | 0 | 1284.4 | 1284.4 | 100
| Капитальный ремонт полов в помещениях здания МБОУДОД «Детская художественная школа» (изостудия), расположенного по адресу: п.Мга, пр.Красного Октября, д.47 | [5 empty] | 1284.4 |  | 1284.4 | 1284.4 | 100
| Замена покрытия полов на ламинат | [7 empty] | 0
| Замена дверных блоков | [7 empty] | 0
2.1.3-2 | МБОУ ДОД "Шлиссельбургская детская музыкальная школа" | 0702 |  | 001 | 225 | 61.3 | 1067.3 | 0 | 1128.6 | 1067.3 | 94.5685
| Ремонт фасада здания |  | 521 03 07 |  |  | 0 | 538.6 |  | 538.6 | 538.6 | 100
| Косметический ремонт концертного зала |  | 423 98 03 |  |  | 46.6 |  |  | 46.6 |  | 0 | Экономия
|  |  | 521 03 07 |  |  |  | 528.7 |  | 528.7 | 514 | 97.2196
| Кладка кирпичная |  | 423 98 03 |  |  | 14.7 | 0 |  | 14.7 | 14.7 | 100
2.1.3-4 | МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа по футболу" | 0702 | 423 98 06 | 001 | 225 | 525 | 0 | 0 | 525 | 524.7 | 99.9429
| Устройство покрытия беговой дорожки стадиона |  |  |  |  | 525 | 0 |  | 525 | 524.7 | 99.9429
2.1.3-5 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств" г.Отрадное | 0702 | 423 98 04 | 001 | 225 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | 100
| Замена дверных блоков и вентиляционных окон в подвале |  |  |  |  | 74 | 0 |  | 74 | 74 | 100
2.1.3-6 | МБОУ ДОД "Кировская детская музыкальная школа" | 0702 | 423 98 05 | 001 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена кровли |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.3-7 | МБОУ ДОД "Кировская детско-юношеская спортивная школа" | 0702 | 423 98 01 | 001 | 225 | 123.6 | 0 | 0 | 123.6 | 123.6 | 100
| обследование технического состояния несущих конструкций подземной части здания |  |  |  |  | 44.1 |  |  | 44.1 | 44.1 | 100
| обследование технического состояния несущих конструкций надземной части здания |  |  |  |  | 79.5 |  |  | 79.5 | 79.5 | 100
2.1.3-8 | МБОУ ДОД "Кировский Центр детского творчества "Юность" | 0702 | 423 98 08 | 001 | 225 | 2200 | 0 | #REF! | 2200 | 2145.3 | 97.5136
| Ремонт помещений |  |  |  |  | 2200 |  |  | 2200 | 2145.3 | 97.5136
| ИТОГО ПО ВНЕШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0702 |  |  |  | 2983.9 | 2351.7 | #REF! | 5335.6 | 5219.3 | 97.8203
| ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 0700 |  |  |  | 31759.9 | 67355.3 | #REF! | 99115.2 | 32699.5 | 32.9914
2.2. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2.2.1. | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
2.2.1-1 | МКСУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Теплый дом" | 1002 | 508 98 00 | 001 | 225 | 420.8 | 0 | 0 | 420.8 | 420.8 | 100
| Ремонт крыльца |  |  |  |  | 92.7 | 0 | 0 | 92.7 | 92.7 | 100
| Замена окон, замена радиаторов отопления, ремонт кирпичной кладки стен |  |  |  |  | 328.1 | 0 |  | 328.1 | 328.1 | 100
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 1002 |  |  |  | 420.8 | 0 | 0 | 420.8 | 420.8 | 100
2.3 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2.3.1 | МБУЗ "Кировская районная центральная больница" |  |  |  |  | 5182.8 | 1000 |  | 6182.8 | 6182.2 | 99.9903
| капитальный ремонт кровли хирургического корпуса в г.Шлиссельбурге | 0901 | 470 98 01 | 001 | 225 | 2907.5 | 0 |  | 2907.5 | 2907.5 | 100
| ремонт помещений (подвальное помещение) по адресу: г.Кировск, ул.Северная, д.13 | 0902 | 471 98 01 | 001 | 225 | 573.6 | 0 |  | 573.6 | 573.6 | 100
| проведение аварийных работ по ремонту фундамента главного корпуса Шлиссельбургской городской больницы | 0901 | 070 04 01 | 001 | 225 | 0 | 1000 |  | 1000 | 999.4 | 99.94
| аварийный ремонт инженерных сетей по адресу: Кировский район , г.Шлиссельбург, ул.Чекалова, д.15 | 0901 | 470 98 01 | 001 | 225 | 1701.7 | 0 |  | 1701.7 | 1701.7 | 100
| аварийный ремонт перекрытий и системы водоотведения здания детского отделения г.Кировск | 0901 | 470 98 01 | 001 | 225 | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 0900 |  |  |  | 5182.8 | 1000 | 0 | 6182.8 | 6182.2 | 99.9903
2.4 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.4.1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
2.4.1-1 | МО Путиловское СП | 0502 | 351 31 06 | 001 | 225 | 118 | 0 |  | 118 | 118 | 100
| Техническая диагностика 2-х паровых котлов ДЕ-6,5/14 с экономайзерами:ст.№1 рег.№28205 и ст.2 рег.28206, установленных в котельной с.Путилово, ул.Теплая, д.8 |  |  |  |  | 118 | 0 |  | 118 | 118 | 100
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ | 0502 | 351 31 00 | 001 | 225 | 118 | 0 | 0 | 118 | 118 | 100
21 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.4.2-1 | МО Мгинское ГП | 0502 | 351 32 03 | 001 | 225 | 500 | 1000 | 0 | 1500 | 1363.4 | 90.8933
| Восстановление двух артезианских скважин на водопроводной станции 2-ого подъема в п.Мга, Кировского района , Ленинградской области | 0502 | 351 32 03 | 001 | 225 | 500 | 0 |  | 500 | 363.4 | 72.68 | Экономия
|  | 0502 | 521 03 06 | 001 | 225 | 0 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 100
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 0502 | 351 32 03 | 001 | 225 | 500 | 1000 | 0 | 1500 | 1363.4 | 90.8933
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0500 |  |  |  | 618 | 1000 | 0 | 1618 | 1481.4 | 91.5575
2.5 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.5.1 | Здание по улице Кирова д.20 г.Кировск | 0113 | 092 03 07 | 001 | 225 | 1869.9 | 0 |  | 1869.9 | 1392.3 | 74.4585
| Капитальный ремонт крыши здания |  |  |  |  | 1573 |  |  | 1573 | 1392.3 | 88.5124 | Экономия
| Замена аварийных оконных блоков в галерее в здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.20 |  |  |  |  | 296.9 | 0 |  | 296.9 |  | 0 | Ассигнования были выделены в конце декабря, работы по МК будут включены в АП 2013 г.
2.5.2 | Здание по ул.Краснофлотская д.26 г.Кировск | 0113 | 092 03 07 | 001 |  | 4789.4 | 0 |  | 4789.4 | 4789.4 | 100
| Капитальный ремонт здания |  |  |  | 225 | 3902.1 | 0 |  | 3902.1 | 3902.1 | 100
| Ремонт помещений кассовой зоны здания по адресу: г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.26 |  |  |  | 225 | 680 | 0 |  | 680 | 680 | 100
| Установка пожарной, охранной сигнализации и системы оповещения |  |  |  | 226 | 207.3 | 0 |  | 207.3 | 207.3 | 100
2.5.3 | Ремонт помещений в здании администрации | 0113 | 092 03 07 | 001 | 225 | 1571 | 0 |  | 1571 | 1467.2 | 93.3927
2.5.4 | Техническое обследование строительных конструкций здания автовокзала, расположенного по адресу: г.Кировск, ул.Набережная, д.6а | 0113 | 092 03 07 | 001 | 226 | 126.5 | 0 |  | 126.5 |  | 0 | В конце 2012 г. принято решение о том, что работы выполняться не будут.
2.5.5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Размещение МФЦ в здании администрации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1" | 0113 | 092 03 07 | 001 | 225 | 500 | 0 |  | 500 | 315 | 63 | Экономия
| ВСЕГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ | 0113 |  |  |  | 8856.8 | 0 | 0 | 8856.8 | 7963.9 | 89.9185
2.6 | КУЛЬТУРА
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
2.6.1 | МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» | 0801 | 521 03 07 | 001 | 225 | 0 | 0 |  | 0
| капитальный ремонт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 0800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
2.7.1 | Экспертиза соответствия требованиям действующего законодательства, нормативным документам и исходным данным сметной документации «Ремонт автомобильной дороги в д.Леднево Кировского района ЛО» | 0409 | 315 01 02 | 001 | 226 | 40.1 | 0 |  | 40.1 | 40.1 | 100
2.7.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Ремонт автомобильной дороги в д.Леднево Кировского района Ленинградской области | 0409 | 315 01 02 | 001 | 225 | 650.3 | 0 |  | 650.3 |  | 0 | Ассигнования выделены в конце 2012 г, МК будет заключен в 2013 г.
| ВСЕГО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0400 |  |  |  | 690.4 | 0 | 0 | 690.4 | 40.1 | 5.8082
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 47528.7 | 69355.3 | #REF! | 116884 | 48787.9 | 41.7404
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ капитального ремонта и капитального строительства объектов | [5 empty] | 70096.6 | 184864.3 | #REF! | 254960.9 | 129450.2 | 50.7726