## Таблица 14
Таблица 14
Исполнение в 2013 году приложения 24 к решению "О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта и капитального строительства объектов
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год
№ п.п. | Наименование объекта | Раздел, подраздел |  | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | в том числе за счет средств |  | Утверждено решением СД от 27.12.14 №75 на 2013 год |  |  | Уточненный план на 2013 год | Исполнено | % исполнения | Причины отклонений
[7 empty] | местного бюджета | областного бюджета
1. | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.1 | ОБРАЗОВАНИЕ
1.1.1-1 | Средняя общеобразовательная школа г.Шлиссельбург | [5 empty] | 19742 | 170477.2 | 190219.2 | 19742 | 170477.2 | 190219.2 | 84665.2 | 44.5093
| Строительство муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район | 0702 |  | 522 95 00 | 411 | 310 | 0 | 170477.2 | 170477.2 | 0 | 170477.2 | 170477.2 | 70072.4 | 41.1037 | Отставание от графика производства работ в связи с задержкой выноса газопровода высокого давления
|  | 0702 |  | 795 03 00 | 411 | 310 | 17919 | 0 | 17919 | 17919 | 0 | 17919 | 14509.7 | 80.9738
| Ведение авторского надзора | 0702 |  | 795 03 00 | 411 | 310 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 | 83.2 | 25.7585 | Задержка выполнения работ по основному МК
| ликвидация технологических ограничений строительства объекта недвижимости на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, дом № 37 | 0702 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | - | Услуги выполнены ненадлежащим образом
1.1.1-2 | Детский сад г.Шлиссельбург | [5 empty] | 50942.1 | 187335.8 | 238277.9 | 50942.1 | 187335.8 | 238277.9 | 198134.8 | 83.1528
| Строительство детского сада на 280 мест в г.Шлиссельбурге | 0701 |  | 795 03 00 | 411 | 310 | 50507.2 | 0 | 50507.2 | 50507.2 | 0 | 50507.2 | 32944.1 | 65.2265 | Задержка выполнения работ по основному МК. Невозможность поставки оборудования.
|  | 0701 |  | 522 96 00 | 411 | 310 | 0 | 187335.8 | 187335.8 | 0 | 187335.8 | 187335.8 | 164805.6 | 87.9734 | Задержка выполнения работ по основному МК
| Ведение авторского надзора | 0701 |  | 795 03 00 | 411 | 310 | 378.9 | 0 | 378.9 | 378.9 | 0 | 378.9 | 340 | 89.7334 | Экономия
| Инвентаризация строений, изготовление технического плана | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 40.9 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 40.9 | 30 | 73.3496
| Подготовка и выдача технических условий объекта | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 100
1.1.1-3 | Детский сад г.Шлиссельбург | [5 empty] | 7362.6 | 38572 | 45934.6 | 7362.6 | 38572 | 45934.6 | 19603.3 | 42.6765
| Организация реконструкции детского сада на 55 мест г.Шлиссельбург | 0701 |  | 795 03 00 | 411 | 310 | 7277.4 | 0 | 7277.4 | 7277.4 | 0 | 7277.4 | 4820.7 | 66.2421 | Согласно условиям МК завершение работ в феврале 2014г
|  | 0701 |  | 522 96 00 | 411 | 310 | 0 | 38572 | 38572 | 0 | 38572 | 38572 | 14753.9 | 38.2503
| Подготовка и выдача технических условий объекта: "Организация реконструкции детского сада на 55 мест г.Шлиссельбург" | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 100
| Ведение авторского надзора | 0701 |  | 795 03 00 | 411 | 310 | 70.1 | 0 | 70.1 | 70.1 | 0 | 70.1 | 13.6 | 19.4009 | Согласно условиям МК завершение работ в феврале 2014г
| ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 0700 |  |  |  |  | 78046.7 | 396385 | 474431.7 | 78046.7 | 396385 | 474431.7 | 302403.3 | 63.7401
1.1.2 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.1.2-1 | МБУЗ "Кировская ЦРБ" | [5 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 24.8 | 2.48
| Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в п.Мга Кировского района | 0902 |  | 522 64 04 | 411 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 0902 |  | 102 01 22 | 411 | 310 | 935.2 | 0 | 935.2 | 935.2 | 0 | 935.2 | 0 | - | Функции заказчика переданы ГКУ «Управление строительства» ЛО
| Подготовка и выдача исходных технических данных для проектирования линейных сооружений связи в существующей кабельной канализации Петербургского филиала ОАО "Ростелеком" объекта: "Строительство поликлиники на 150 посещений в смену" в п.Мга | 0902 |  | 102 01 22 | 411 | 226 | 24.8 | 0 | 24.8 | 24.8 | 0 | 24.8 | 24.8 | 100
| Выполнение технического плана, постановка на государственный учет, получение кадастрового паспорта на здание поликлиники | 0902 |  | 102 01 22 | 411 | 226 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | -
1.1.2-2 | Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово | [5 empty] | 1226.4 | 0 | 1226.4 | 1226.4 | 0 | 1226.4 | 100 | 8.1539
| Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово | 0902 |  | 522 41 01 | 411 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 0902 |  | 102 01 20 | 411 | 310 | 806.3 | 0 | 806.3 | 806.3 | 0 | 806.3 | 100 | 12.4023 | Функции заказчика переданы ГКУ «Управление строительства» ЛО
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по объекту: «Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово» по адресу: Кировский район , село Путилово, ул.Дорофеева, д.3а | 0902 |  | 102 01 20 | 411 | 310 | 320.1 | 0 | 320.1 | 320.1 | 0 | 320.1 | 0 | - | Функции заказчика переданы ГКУ «Управление строительства» ЛО
| Разработка сметной документации к проекту: "Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики" | 0902 |  | 102 01 20 | 411 | 226 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | -
1.1.2-3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер.Горы | [5 empty] | 1185 | 16218.7 | 17403.7 | 1185 | 16218.7 | 17403.7 | 4720.7 | 27.1247
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер.Горы, Кировский муниципальный район | 0902 |  | 100 11 00 | 411 | 310 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 100
|  | 0902 |  | 522 41 01 | 411 | 310 | 0 | 11618.7 | 11618.7 | 0 | 11618.7 | 11618.7 | 6 | 0.051641 | Невыполнение подрядной организацией условий МК.
|  | 0902 |  | 102 01 34 | 411 | 310 | 1064 | 0 | 1064 | 1064 | 0 | 1064 | 0 | 0
| Выполнение топографической съемки и межевание земельного участка для строительства водовода от железной дороги вдоль северной и западной границ кладбища до участка №19 по ул.Косая в д.Горы | 0902 |  | 102 01 34 | 411 | 226 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 100
| Авторский надзор на объекте «Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер.Горы (повторно применяемый проект), 2-й этап- инженерные сети- 1-ая часть, по адресу: ул.Косая в д.Горы» | 0902 |  | 102 01 34 | 411 | 226 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4.7 | 42.7273 | Авторский надзор оплачивается на осовании выполнения по основному МК.
| Выполнение градостроительного плана земельного участка для строительства водовода от железной дороги вдоль северной и западной границ кладбища до участка №19 по ул.Косая в д.Горы, 2-й этап-инженерные сети- 1-ая часть | 0902 |  | 102 01 34 | 411 | 226 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 100
| ВСЕГО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ | 0900 |  |  |  |  | 3411.4 | 16218.7 | 19630.1 | 3411.4 | 16218.7 | 19630.1 | 4845.5 | 24.684
1.1.3 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1.3-1 | Модернизация объектов водоотведения
1.1.3-1.1 | Организация реконструкции канализационных очистных сооружений г.Отрадное, расположенных по адресу: г.Отрадное, Ленинградское шоссе 7 | 0502 |  | 102 01 06 | 411 | 310 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | - | Аукцион не проводился, в связи с исключением объекта из областной ДЦП в 2013 году.
|  | 0502 |  | 522 11 00 | 411 | 310 | 0 | 47480 | 47480 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | На основании областного закона от 13.12.2013 № 91-оз "О внесении изм. в ОЗ "Об областном бюджете ЛО на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" сняты плановые ассигнования за счет областных субсидий
| ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 0500 |  |  |  |  | 1000 | 47480 | 48480 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | -
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0500 |  |  |  |  | 1000 | 47480 | 48480 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | -
1.1.4 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
1.1.4-1 | Реконструкция здания (в том числе проектирование) в целях размещения МФЦ в г.Кировске | 0113 |  | 102 01 19 | 411 | 310 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | -
|  | 0113 |  | 522 10 00 | 411 | 310 | 0 | 5225.7 | 5225.7 | 0 | 5225.7 | 5225.7 | 2312.8 | 44.2582 | Согласно условиям МК завершение работ в феврале 2014г
| ВСЕГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ | 0113 |  |  |  |  | 3000 | 5225.7 | 8225.7 | 3000 | 5225.7 | 8225.7 | 2312.8 | 28.1168
1.2 | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.2.-1 | Средняя общеобразовательная школа в п.Мга-Разработка проектно-сметной документации на строительство школы | 0412 |  | 338 02 02 | 411 | 226 | 2495 | 0 | 2495 | 2495 | 0 | 2495 | 95 | 3.8076 | Отсутствие оформленного земельного участка, аукцион не проводился.
| в т.ч.оказание услуг на выполнение топографической съемки земельного участка кадастровый номер 476:08-01-00:0043 | [5 empty] | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 100
1.2.-2 | МБУЗ "Кировская ЦРБ"- Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки | 0412 |  | 338 02 01 | 411 | 226 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | - | с 01.01.2014г. Заказчиком работ является Комитет по здравоохранению ЛО.
1.2.-3 | Проектно-сметная документация по объекту: "Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово» по адресу: Кировский район , село Путилово, ул.Дорофеева, д.3а | 0412 |  | 338 02 03 | 411 | 226 | 297.2 | 0 | 297.2 | 297.2 | 0 | 297.2 | 23.6 | -
| Повторная государственная экспертиза проектной документации по объекту «Реконструкция здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово» по адресу: Кировский район , село Путилово, ул.Дорофеева, д.3а | [5 empty] | 47.2 | 0 | 47.2 | 47.2 | 0 | 47.2 | 23.6 | 50
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего комбината бытового обслуживания под офис врача общей практики в с.Путилово» по адресу: Кировский район , село Путилово, ул.Дорофеева, д.3а | [5 empty] | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | -
| ИТОГО ПО ПСД | 0400 |  |  |  |  | 3192.2 | 0 | 3192.2 | 3192.2 | 0 | 3192.2 | 118.6 | 3.7153
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | [5 empty] | 88650.3 | 465309.4 | 553959.7 | 88650.3 | 417829.4 | 506479.7 | 309680.2 | 61.1437
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, в том числе:
2.1. | ОБРАЗОВАНИЕ
2.1.1 | ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.1.-1 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 44 "Андрейка" | [5 empty] | 140 | 560 | 700 | 140 | 560 | 700 | 670.2 | 95.7429
| Ремонт системы отопления (восстановление теплых полов в 3-х группах на 1-ом этаже) в здании МБДОУ | 0701 |  | 420 98 02 | 243 | 225 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 110.2 | 78.7143 | Экономия
|  | 0701 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | 560 | 560 | 100
| Ремонт фасада | 0701 |  | 420 98 02 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 0701 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1.1.-2 | МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка" | [5 empty] | 93.1 | 651.2 | 744.3 | 93.1 | 651.2 | 744.3 | 725.6 | 97.4876
| Замена оконных блоков | 0701 |  | 420 98 10 | 243 | 225 | 93.1 | 0 | 93.1 | 93.1 | 0 | 93.1 | 74.4 | 79.9141 | Экономия
|  | 0701 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 651.2 | 651.2 | 0 | 651.2 | 651.2 | 651.2 | 100
2.1.1.-3 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 36" | [5 empty] | 562.3 | 240 | 802.3 | 562.3 | 240 | 802.3 | 737.6 | 91.9357
| Проектно-сметная документация на ремонт системы отопления, ГВС | 0701 |  | 420 98 22 | 243 | 225 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 100
| Ремонт полов на путях эвакуации | 0701 |  | 420 98 22 | 243 | 225 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | - | Экономия
|  | 0701 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | 100
| Замена оконных блоков | 0701 |  | 420 98 22 | 243 | 225 | 184.9 | 0 | 184.9 | 184.9 | 0 | 184.9 | 180.2 | 97.4581
| Разработка ПСД на ремонт системы энергоснабжения в здании | 0701 |  | 420 98 22 | 244 | 226 | 127.4 | 0 | 127.4 | 127.4 | 0 | 127.4 | 127.4 | 100
2.1.1.-4 | Дошкольное учреждение п.Назия | [5 empty] | 16435.94 | 55143.7 | 71579.64 | 16435.94 | 55143.7 | 71579.64 | 63297.3 | 88.4292
| Ремонт помещений детского сада п.Назия по адресу: п.Назия ул.Октябрьская д.6а | 0701 |  | 795 03 00 | 243 | 225 | 2691.44 | 0 | 2691.44 | 2691.44 | 0 | 2691.44 | 2691.4 | 99.9985
| капитальный ремонт детского сада на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Назия | 0701 |  | 522 96 00 | 243 | 225 | 0 | 50888.9 | 50888.9 | 0 | 50888.9 | 50888.9 | 47224.9 | 92.8
| Мероприятия по первичной проверке технического состояния вентиляционных каналов | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 92.8 | 0 | 92.8 | 92.8 | 0 | 92.8 | 92.8 | 100
| Размножение проекта детского сада в п.Назия | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 100
| Устранение аварийной ситуации в здании детского сада по адресу: п.Назия , ул.Октябрьская д.6а | 0701 |  | 795 03 00 | 243 | 225 | 782 | 0 | 782 | 782 | 0 | 782 | 782 | 100
| Услуги на выполнение топографической съемки земельного участка по адресу: п.Назия, ул.Октябрьская, д.6а | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 100
| Разработка ПСД на капитальный ремонт канализации здания детского сада по адресу: п.Назия, ул.Октябрьская д.6а | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.7 | 0 | 98.7 | 98.4 | 99.696
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения здания детского сада по адресу: п.Назия, ул.Октябрьская д.6а | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 3554.1 | 0 | 3554.1 | 3554.1 | 0 | 3554.1 | 1066.2 | 29.9992 | Присоединение не осуществлено. Срок исполнения МК в июне 2014 года
|  | 0701 |  | 436 27 00 | 244 | 226 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Корректировка проектно-сметной документации раздел "Электроснабжение" по объекту: "Ремонт помещений детского сада п.Назия по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Назия ул.Октябрьская д.6а" | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100
| Ведение авторского надзора на объекте "Ремонт помещений детского сада п.Назия по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Назия ул.Октябрьская д.6а" по разделам: "Электрооборудование, коммерческий узел учета электроэнергии, автоматическая установ | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 100
| Проверка сметной документации на благоустройство территории и устройство пожарных лестниц в детском саду | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 97.8 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 97.8 | 97.8 | 100
| Разработка проектно-сметной документации по объекту "Устройство аварийных выходов в здании детского сада п.Назия" | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 100
| Благоустройство территории детского сада п.Назия | 0701 |  | 436 27 00 | 244 | 310 | 0 | 2168 | 2168 | 0 | 2168 | 2168 | 2168 | 100
|  | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 310 | 8804 | 0 | 8804 | 8804 | 0 | 8804 | 6703.9 | 76.1461 | Нарушение сроков подрядной организацией.Исполнение МК в январе 2014 года.
|  | 0701 | 0701 | 436 27 00 | 244 | 225 | 0 | 952.6 | 952.6 | 0 | 952.6 | 952.6 | 952.6 | 100
| Устройство коммерческого узла учета тепловой энергии и индивидуального теплового пункта в здании детского сада п.Назия | 0701 |  | 436 27 00 | 243 | 225 | 0 | 1134.2 | 1134.2 | 0 | 1134.2 | 1134.2 | 1134.2 | 100
| Исправление технической ошибки кадастрового паспорта | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 100
| Лабораторные исследования санитарно-гигиенической и бактериологической лабораториями с оформлением протоколов исследований и оценкой параметров по результатам проведения исследований водопроводной воды | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 100
| Инвентаризация строений, изготовление технического плана | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | Отсутствие проектной документации. Выполнение не возможно.
2.1.1.-5 | МКУ УКС | 0701 |  | 795 44 01 | 244 | 226 | 1120.2 |  | 1120.2 | 1120.2 |  | 1120.2 | 961.2 | 85.8061
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" | [5 empty] | 1120.2 |  | 1120.2 | 1120.2 |  | 1120.2 | 961.2 | 85.8061 | Экономия
2.1.1.-6 | МКУ УКС | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 780.6 |  | 780.6 | 780.6 |  | 780.6 | 780.6 | 100
| Производство работ по сносу здания по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Новая, д.9 | [5 empty] | 750.4 |  | 750.4 | 750.4 |  | 750.4 | 750.4 | 100
| г.Кировск БПС д.7, объект: "Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест" | [5 empty] | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 100
| Подготовка и выдача технических условий по объекту: "Дошкольное образовательное учреждение на 8 групп (155 мест) г.Отрадное" | [5 empty] | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 15.1 | 100
2.1.1.-7 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2" | [5 empty] | 1663.4 | 7317.2 | 8980.6 | 1663.4 | 7317.2 | 8980.6 | 8421.5 | 93.7744
| Ремонт помещений МБДОУ по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Молодежная, д.4 | 0701 |  | 795 03 00 | 243 | 225 | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 372 | 100
| капитальный ремонт детского сада на 80 мест по адресу: г.Кировск, ул.Молодежная, д.4 | 0701 |  | 522 96 00 | 243 | 225 | 0 | 7317.2 | 7317.2 | 0 | 7317.2 | 7317.2 | 6758.1 | 92.3591 | Экономия
| Устранение аварийной ситуации в здании детского сада по адресу: г.Кировск, ул.Молодежная д.4 | 0701 |  | 795 03 00 | 243 | 225 | 1246.2 | 0 | 1246.2 | 1246.2 | 0 | 1246.2 | 1246.2 | 100
| Частичный ремонт системы отопления в повале | 0701 |  | 420 98 18 | 243 | 225 | 45.2 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 45.2 | 45.2 | 100
2.1.1.-8 | МБДОУ "Детский сад №26" | [5 empty] | 193.5 | 0 | 193.5 | 193.5 | 0 | 193.5 | 193.4 | 99.9483
| Обследование технического состояния здания, расположенного по адресу:п.Назия, ул.Октябрьская д.15 | 0701 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 100
| Разработка проектно-сметной документации (ИТП) индивидуального теплового пункта здания детского сада и разработка проектно-сметной документации на монтаж водомерного узла в здании детского сада по адресу: Кировский район, п.Назия, ул.Октябрьская, д.6а | 0701 |  | 420 98 09 | 244 | 226 | 98.5 | 0 | 98.5 | 98.5 | 0 | 98.5 | 98.4 | 99.8985
2.1.1.-9 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Орешек" | [5 empty] | 1334.3 | 150.8 | 1485.1 | 1334.3 | 150.8 | 1485.1 | 1264.9 | 85.1727
| Замена оконных блоков | 0701 |  | 420 98 17 | 243 | 225 | 50.2 | 0 | 50.2 | 50.2 | 0 | 50.2 | 49.1 | 97.8088 | Экономия
|  | 0701 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 150.8 | 150.8 | 0 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | 100
| Обследование технического состояния здания (без фундамента) | 0701 |  | 420 98 17 | 244 | 226 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 99.8 | 99.8 | Экономия
| Ремонт кровли | 0701 |  | 420 98 17 | 243 | 225 | 1184.1 | 0 | 1184.1 | 1184.1 | 0 | 1184.1 | 965.2 | 81.5134 | Экономия
2.1.1.-10 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 33 "Радуга" | [5 empty] | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 280.9 | 99.9644
| Частичный ремонт канализации | 0701 |  | 420 98 01 | 243 | 225 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 280.9 | 100
2.1.1.-11 | МКДОУ "Детский сад № 24" | [5 empty] | 323.8 | 1125 | 1448.8 | 323.8 | 1125 | 1448.8 | 1173 | 80.9636
| Капитальный ремонт помещений для открытия дополнительных групп | 0701 |  | 420 98 14 | 243 | 225 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 24.6 | 8.2 | Экономия
| Капитальный ремонт помещений для открытия дополнительных групп | 0701 |  | 436 27 00 | 243 | 225 | 0 | 1125 | 1125 | 0 | 1125 | 1125 | 1124.6 | 99.9644
| Проверка сметной документации | 0701 |  | 420 98 14 | 244 | 226 | 23.8 | 0 | 23.8 | 23.8 | 0 | 23.8 | 23.8 | 100
2.1.1.-12 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 37" | [5 empty] | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 148.2 | 74.1
| Замена оконных блоков | 0701 |  | 420 98 13 | 243 | 225 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 148.2 | 74.1 | Экономия
2.1.1.-13 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29" | [5 empty] | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 199.9 | 99.95
| Замена оконных блоков | 0701 |  | 420 98 08 | 243 | 225 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 199.9 | 100
2.1.1.-14 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Теремок" | [5 empty] | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | -
| Дополнительные выходы | 0701 |  | 420 98 16 | 243 | 225 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | -
2.1.1.-15 | МБДОУ "Детский сад № 3 "Лучик" | [5 empty] | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 100
| Обследование технического состояния несущих конструкций надземной и подземной части здания | 0701 |  | 420 98 04 | 244 | 226 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 100
| ИТОГО ПО ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0701 |  |  |  |  | 23658.14 | 65187.9 | 88846.04 | 23658.14 | 65187.9 | 88846.04 | 78984.3 | 88.9002
2.1.2. | ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.2.-1 | МКОУ "Павловская средняя общеобразовательная школа" | [5 empty] | 94.8 | 381.2 | 476 | 94.8 | 381.2 | 476 | 476 | 100
| Замена труб ХВС и канализации в здании школы | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 381.2 | 0 | 0 | 381.2 | 381.2 | 381.2 | 100
|  | 0702 |  | 421 98 09 | 243 | 225 | 94.8 | 0 | 94.8 | 94.8 | 0 | 94.8 | 94.8 | 100
|  | 0702 |  | 421 98 09 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.2.-2 | МБОУ "Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова" | [5 empty] | 647.3 | 5462 | 6109.3 | 647.3 | 5462 | 6109.3 | 6051.9 | 99.0604
| Ремонт туалетов в здании по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.8 | 0702 |  | 421 98 02 | 243 | 225 | 299.9 | 0 | 299.9 | 299.9 | 0 | 299.9 | 299.9 | 100
| Ремонт помещений спортивного зала | 0702 |  | 520 15 03 | 243 | 225 | 0 | 5362.1 | 5362.1 | 0 | 5362.1 | 5362.1 | 5362.1 | 100
| Установка АПС | 0702 |  | 520 15 03 | 244 | 226 | 0 | 99.9 | 99.9 | 0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100
| Частичный ремонт кровли спортивного зала здания по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.8 | 0702 |  | 795 11 00 | 243 | 225 | 347.4 | 0 | 347.4 | 347.4 | 0 | 347.4 | 290 | 83.4773 | Экономия
2.1.2.-3 | МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке "Курск", Витченко Сергея Александровича" | [5 empty] | 140.2 | 461.6 | 601.8 | 140.2 | 461.6 | 601.8 | 592 | 98.3716
| Герметизация межпанельных швов 1200 п.м. | 0702 |  | 421 98 01 | 243 | 225 | 100.2 | 0 | 100.2 | 100.2 | 0 | 100.2 | 90.4 | 90.2196 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 361.6 | 361.6 | 0 | 361.6 | 361.6 | 361.6 | 100
| Замена оконных блоков, устройство оконных откосов | 0702 |  | 421 98 01 | 243 | 225 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 100
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
2.1.2-4 | МБОУ "Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов" | [5 empty] | 2615 | 607.3 | 3222.3 | 2615 | 607.3 | 3222.3 | 3101 | 96.2356
| Ремонт теплотрассы к зданию школы и установка узла учета тепловой энергии | 0702 |  | 421 98 06 | 243 | 225 | 2366.6 |  | 2366.6 | 2366.6 |  | 2366.6 | 2263.4 | 95.6393 | Экономия
| Замена оконных блоков | 0702 |  | 421 98 06 | 243 | 225 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 68 | 85 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 272 | 272 | 100
| Ремонт системы отопления | 0702 |  | 421 98 06 | 243 | 225 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 100
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 199.7 | 199.7 | 0 | 199.7 | 199.7 | 199.7 | 100
| Ремонт входа здания и козырька | 0702 |  | 421 98 06 | 243 | 225 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 33.9 | 84.75
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 135.6 | 135.6 | 0 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 100
| Ремонт кровли над входом в здание | 0702 |  | 421 98 06 | 243 | 225 | 88.4 | 0 | 88.4 | 88.4 | 0 | 88.4 | 88.4 | 100
2.1.2-5 | МКОУ "Шумская СОШ" | [5 empty] | 804.6 | 433.4 | 1238 | 804.6 | 433.4 | 1238 | 1088 | 87.8837
| Ремонт кровли в дошкольном отделении | 0702 |  | 421 98 10 | 243 | 225 | 744.6 | 0 | 744.6 | 744.6 | 0 | 744.6 | 614.6 | 82.541 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 150.7 | 150.7 | 0 | 150.7 | 150.7 | 150.7 | 100
| Замена оконных блоков | 0702 |  | 421 98 10 | 243 | 225 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 100
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100
| Замена трубопровода ХВС | 0702 |  | 421 98 10 | 243 | 225 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 82.7 | 82.7 | 0 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 100
2.1.2.-6 | МКУ УКС | 0702 |  | 795 44 02 | 244 | 226 | 383.5 | 0 | 383.5 | 383.5 | 0 | 383.5 | 157 | 40.9387
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" | [5 empty] | 383.5 | 0 | 383.5 | 383.5 | 0 | 383.5 | 157 | 40.9 | Экономия средств по МБОУ "ОСШ № 3" на установку учета тепловой энергии
2.1.2-7 | МКОУ "Синявинская средняя общеобразовательная школа" | [5 empty] | 1470.3 | 1001.6 | 2471.9 | 1470.3 | 1001.6 | 2471.9 | 1291.5 | 52.2473
| Ремонт мягкой кровли здания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Синявино-I, ул.Лесная, д.17 | 0702 |  | 421 98 07 | 243 | 225 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 100
| Замена оконных блоков | 0702 |  | 421 98 07 | 243 | 225 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 100
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 159.9 | 159.9 | 0 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 100
| Ремонт помещений спортивного зала | 0702 |  | 795 11 00 | 243 | 225 | 700.7 | 0 | 700.7 | 700.7 | 0 | 700.7 | 0 | - | Работы выполнены ненадлежащим образом.
|  | 0702 |  | 520 15 03 | 243 | 225 | 0 | 479.7 | 479.7 | 0 | 479.7 | 479.7 | 0 | -
| Выборочный ремонт кровли | 0702 |  | 421 98 07 | 243 | 225 | 421.6 | 0 | 421.6 | 421.6 | 0 | 421.6 | 421.6 | 100
| Ремонт системы отопления (дошкольное отделение) | 0701 |  | 436 27 00 | 244 | 225 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 362 | 362 | 100
| Проверка сметной документации | 0702 |  | 421 98 07 | 244 | 226 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100
2.1.2-8 | МБОУ "Лицей г.Отрадное" | [5 empty] | 300 | 503 | 803 | 300 | 503 | 803 | 801.6 | 99.8257
| Разработка предпроектных предложений по объекту: "Строительство пристройки для начальной школы МБОУ "Лицей г.Отрадное" | 0702 |  | 795 03 00 | 244 | 226 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 99.2 | 99.2 | Экономия
| Ремонт отмостки | 0702 |  | 421 98 05 | 243 | 225 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 199.4 | 99.7
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 503 | 503 | 0 | 503 | 503 | 503 | 100
2.1.2-9 | МКОУ "Молодцовская основная общеобразовательная школа" | [5 empty] | 60 | 200 | 260 | 60 | 200 | 260 | 258.5 | 99.4231
| Замена оконных блоков | 0702 |  | 421 98 03 | 243 | 225 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 58.5 | 97.5
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100
2.1.2-10 | МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" | [5 empty] | 47 | 175.2 | 222.2 | 47 | 175.2 | 222.2 | 219 | 98.5599
| Замена оконных блоков | 0702 |  | 421 98 16 | 243 | 225 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 43.8 | 93.1915 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 175.2 | 175.2 | 0 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 100
2.1.2-11 | МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа №1" | [5 empty] | 436.2 | 435.7 | 871.9 | 436.2 | 435.7 | 871.9 | 557.2 | 63.9064
| Замена оконных блоков | 0702 |  | 421 98 14 | 243 | 225 | 51.2 | 0 | 51.2 | 51.2 | 0 | 51.2 | 48.8 | 95.3125 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 194.8 | 194.8 | 0 | 194.8 | 194.8 | 194.8 | 100
| Ремонт входа здания | 0702 |  | 421 98 14 | 243 | 225 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 47.7 | 99.375 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 240.9 | 240.9 | 0 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 100
| Установка пандуса | 0702 |  | 795 06 00 | 243 | 225 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации на устройство пандуса | 0702 |  | 795 06 00 | 244 | 226 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100
2.1.2-12 | МКОУ "Суховская основная общеобразовательная школа" | [5 empty] | 30 | 2010.4 | 2040.4 | 30 | 2010.4 | 2040.4 | 2033.2 | 99.6471
| Замена радиаторов | 0702 |  | 421 98 17 | 243 | 225 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 24.8 | 82.6667 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100
| Капитальный ремонт здания (локальные очистные сооружения) | 0702 |  | 436 21 00 | 243 | 225 | 0 | 860.4 | 860.4 | 0 | 860.4 | 860.4 | 860.4 | 100
| Развитие школьной инфраструктуры по объекту - ремонт туалетов | 0702 |  | 436 21 00 | 244 | 225 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 998 | 99.8 | Экономия
2.1.2-13 | МБОУ "Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 3" | [5 empty] | 6656.6 | 202.3 | 6858.9 | 6656.6 | 202.3 | 6858.9 | 6000.6 | 87.4863
| Установка узла учета тепловой энергии | 0702 |  | 421 98 13 | 243 | 225 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 100
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 202.3 | 202.3 | 0 | 202.3 | 202.3 | 202.3 | 100
| Обследование технического состояния конструкций фрагмента здания | 0702 |  | 421 98 13 | 244 | 226 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 100
| Разработка ПСД по объекту: "Устранение аварийной ситуации в осях: "5/1-8; Р-П" в здании | 0702 |  | 421 98 13 | 244 | 226 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 100
| Ремонт пристройки здания школы по адресу: г.Отрадное 1-ый Советский пр.д.18 | 0702 |  | 421 98 13 | 243 | 225 | 6447.8 | 0 | 6447.8 | 6447.8 | 0 | 6447.8 | 5589.5 | 86.6885 | Работы не выполнены в срок. Исполнение МК в январе 2014 года.
2.1.2-14 | МБОУ "Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2" | [5 empty] | 40 | 102.3 | 142.3 | 40 | 102.3 | 142.3 | 127.9 | 89.8805
| Герметизация межпанельных швов 100 п.м. | 0702 |  | 421 98 04 | 243 | 225 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 25.6 | 64 | Экономия
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 102.3 | 102.3 | 0 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 100
2.1.2-15 | МКОУ "Путиловская средняя общеобразовательная школа" | [5 empty] | 59 | 281 | 340 | 59 | 281 | 340 | 340 | 100
| Замена покрытия полов на гомогенный линолеум | 0702 |  | 421 98 11 | 243 | 225 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 100
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 281 | 281 | 100
2.1.2-16 | МКОУ "Приладожская средняя общеобразовательная школа" | [5 empty] | 400.7 | 700 | 1100.7 | 400.7 | 700 | 1100.7 | 1100.7 | 100
| Установка ограждения | 0702 |  | 795 47 00 | 243 | 225 | 304.2 | 0 | 304.2 | 304.2 | 0 | 304.2 | 304.2 | 100
|  | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 100
| Герметизация межпанельных швов 25м | 0702 |  | 421 98 08 | 243 | 225 | 20.7 | 0 | 20.7 | 20.7 | 0 | 20.7 | 20.7 | 100
| Частичный ремонт кровли | 0702 |  | 421 98 08 | 243 | 225 | 75.8 | 0 | 75.8 | 75.8 | 0 | 75.8 | 75.8 | 100
| ИТОГО ПО ШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0702 |  |  |  |  | 14185.2 | 12957 | 27142.2 | 14185.2 | 12957 | 27142.2 | 24196.1 | 89.1457
2.1.3. | ВНЕШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.3-1 | МБОУ ДОД "Шлиссельбургская детская музыкальная школа" | 0702 |  | 423 98 03 | 243 | 225 | 146.1 | 0 | 146.1 | 146.1 | 0 | 146.1 | 143.3 | 98.0835
| Проектно-сметная документация на монтаж дренажной системы, отмостки | [5 empty] | 146.1 | 0 | 146.1 | 146.1 | 0 | 146.1 | 143.3 | 98.0835
2.1.3-2 | МБОУ ДОД "Кировский Центр детского творчества "Юность" | 0702 |  | 423 98 08 | 243 | 225 | 1411.7 | 0 | 1411.7 | 1411.7 | 0 | 1411.7 | 1349.8 | 95.6152
| Ремонт помещений | [5 empty] | 1411.7 | 0 | 1411.7 | 1411.7 | 0 | 1411.7 | 1349.8 | 95.6152
2.1.3.-3 | МКУ УКС | 0702 |  | 795 44 04 | 244 | 226 | 319.5 | 0 | 319.5 | 319.5 | 0 | 319.5 | 319.5 | 100
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" | [5 empty] | 319.5 | 0 | 319.5 | 319.5 | 0 | 319.5 | 319.5 | 100
2.1.3.-4 | МКУ УКС | 0702 |  | 795 44 05 | 244 | 226 | 696.7 | 0 | 696.7 | 696.7 | 0 | 696.7 | 367.5 | 52.7487
| Установка счетчиков по теплоэнергии в рамках ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 годы и перспективу до 2020 года" | [5 empty] | 696.7 | 0 | 696.7 | 696.7 | 0 | 696.7 | 367.5 | 52.7487
2.1.3-5 | МБОУ ДОД "Кировская детско-юношеская спортивная школа" | [5 empty] | 234.8 | 0 | 234.8 | 234.8 | 0 | 234.8 | 85.6 | 36.4566
| Ремонт кровли | 0702 |  | 423 98 01 | 243 | 225 | 149.2 | 0 | 149.2 | 149.2 | 0 | 149.2 | 0 | - | Аукцион не проводился, так как выполнение работ было нецелесообразно
| Разработка проектно-сметной документации на установку индивидуального теплового пункта и коммерческого узла учета тепловой энергии в здании | 0702 |  | 423 98 01 | 244 | 226 | 85.6 | 0 | 85.6 | 85.6 | 0 | 85.6 | 85.6 | 100
2.1.3-6 | МБОУ ДОД "Районный Центр дополнительного образования детей" | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 79.9 | 79.9
| Установка аварийного освещения здания | 0702 |  | 423 98 07 | 243 | 225 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 79.9 | 79.9 | Экономия
2.1.3-7 | МБОУ ДОД "Кировская детская музыкальная школа" | 0702 |  | 423 98 05 | 243 | 225 | 1749.4 | 0 | 1749.4 | 1749.4 | 0 | 1749.4 | 1749.4 | 100
| Ремонт кровли | [5 empty] | 1749.4 | 0 | 1749.4 | 1749.4 | 0 | 1749.4 | 1749.4 | 100
2.1.3-8 | МБОУ ДОД "Отрадненская детско-юношеская спортивная школа" | [5 empty] | 58.5 | 716.9 | 775.4 | 58.5 | 716.9 | 775.4 | 775.4 | 100
| Частичный ремонт кровли спорткомплекса (здание ангара) | 0702 |  | 522 22 00 | 243 | 225 | 0 | 716.9 | 716.9 | 0 | 716.9 | 716.9 | 716.9 | 100
| Устройство помещения для коммерческого узла учета тепловой энергии (здание ангара) | 0702 |  | 423 98 09 | 243 | 225 | 58.5 | 0 | 58.5 | 58.5 | 0 | 58.5 | 58.5 | 100
| ИТОГО ПО ВНЕШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ | 0702 |  |  |  |  | 4716.7 | 716.9 | 5433.6 | 4716.7 | 716.9 | 5433.6 | 4870.4 | 89.6349
| ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ | 0700 |  |  |  |  | 42560.04 | 78861.8 | 121421.84 | 42560.04 | 78861.8 | 121421.84 | 108050.8 | 88.9879
2.2. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2.2.1. | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
2.2.1-1 | МКСУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Теплый дом" | 1002 |  | 508 98 00 | 243 | 225 | 384.9 | 0 | 384.9 | 384.9 | 0 | 384.9 | 384.4 | 99.8701
| Ремонт кровли над столовой | [5 empty] | 84.9 | 0 | 84.9 | 84.9 | 0 | 84.9 | 84.7 | 99.7644
| Замена трубопровода ХВС | [5 empty] | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 299.7 | 99.9
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 1002 |  |  |  |  | 384.9 | 0 | 384.9 | 384.9 | 0 | 384.9 | 384.4 | 99.8701
2.3 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
2.3.1 | МБУЗ "Кировская районная центральная больница" | 0902 |  | 470 98 01 | 243 | 225 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1499.8 | 99.9867
| капитальный ремонт кровли детской поликлиники г.Кировск ул.Северная д.13 | [5 empty] | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1499.8 | 99.9867
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 0900 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1499.8 | 99.9867
2.4 | КУЛЬТУРА
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
2.4.1 | МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» | 0801 |  | 442 98 01 | 243 | 225 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 249.2 | 99.68
| д.Лаврово- Замена печи | [5 empty] | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 249.2 | 99.68
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ | 0800 |  |  |  |  | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 249.2 | 99.68
2.5 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.5.1 | Размещение МФЦ в здании администрации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1 | 0113 |  | 092 03 07 | 243 | 225 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | -
2.5.2 | Здание по улице Кирова д.20 г.Кировск-Замена аварийных оконных блоков в галерее в здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Кирова, д.20 | 0113 |  | 092 03 07 | 243 | 225 | 296.9 | 0 | 296.9 | 296.9 | 0 | 296.9 | 0 | - | Аукцион не проводился ввиду недостаточности средств
2.5.3 | Выборочный ремонт мягкой кровли северо-западной части здания администрации по адресу: г.Кировск ул.Новая д.1 | 0113 |  | 092 03 07 | 243 | 225 | 274.4 | 0 | 274.4 | 274.4 | 0 | 274.4 | 267.8 | 97.5948 | Экономия
2.5.4 | Ремонт помещений в здании администрации | 0113 |  | 092 03 07 | 243 | 225 | 1353.4 | 0 | 1353.4 | 1353.4 | 0 | 1353.4 | 531.2 | 39.2493 | Не проведены аукционы
2.5.5 | Ремонт подвального помещения в здании администрации | 0309 |  | 795 26 00 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.5.6 | Проектирование системы вентиляции в подвале здания администрации | 0309 |  | 795 26 00 | 244 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.5.7 | Экспертиза сметной документации по объекту: "Устройство вентиляции большой и малой ванны в здании УМП "Плавательный бассейн г.Кировск" | 0113 |  | 092 03 07 | 244 | 226 | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 0 | 23.6 | 23.6 | 100
2.5.8. | Ремонт мягкой кровли здания администрации по адресу: г.Кировск ул.Новая д.1 | 0113 |  | 092 03 07 | 243 | 225 | 2586.4 | 0 | 2586.4 | 2586.4 | 0 | 2586.4 | 2094.9 | 80.9968 | Экономия
2.5.9. | Разработка проектно-сметной документации на замену электрооборудования в конференц-зале здания администрации | 0113 |  | 092 03 07 | 244 | 226 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100
| ВСЕГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ | [5 empty] | 5334.7 | 0 | 5334.7 | 5334.7 | 0 | 5334.7 | 2967.5 | 55.6264
2.6 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
2.6.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0409 |  | 795 76 00 | 243 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.6.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: Ремонт автомобильной дороги в д.Леднево Кировского района Ленинградской области | 0409 |  | 795 76 00 | 244 | 226 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 499 | 99.8
2.6.3 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к дер. Леднево" | 0409 |  | 795 76 00 | 244 | 225 | 226.8 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 226.8 | 226.8 | 100
|  | 0409 |  | 522 40 13 | 244 | 225 | 0 | 4298 | 4298 | 0 | 4298 | 4298 | 4298 | 100
| ВСЕГО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0409 |  |  |  |  | 726.8 | 4298 | 5024.8 | 726.8 | 4298 | 5024.8 | 5023.8 | 99.9801
2.7 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.7.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.7.1-1 | МО Мгинское ГП | [5 empty] | 2130.3 | 4054.4 | 6184.7 | 2130.3 | 4054.4 | 6184.7 | 1145.4 | 18.5199
| Ремонт участка водопровода на ул. Абсалямова от ул.Маяковского до ул. Колпинская, г.п. Мга | 0502 |  | 795 44 10 | 244 | 225 | 355.6 | 0 | 355.6 | 355.6 | 0 | 355.6 | 0 | - | Срок исполнения МК в январе 2014 года
|  | 0502 |  | 522 23 00 | 244 | 225 | 0 | 660.3 | 660.3 | 0 | 660.3 | 660.3 | 0 | -
| Ремонт участка водопровода на ул. Колпинская от ул.Пушкинская до ул. Абсалямова, г.п. Мга | 0502 |  | 795 44 11 | 244 | 225 | 283.6 | 0 | 283.6 | 283.6 | 0 | 283.6 | 258.4 | 91.1142 | Экономия
|  | 0502 |  | 522 23 00 | 244 | 225 | 0 | 526.7 | 526.7 | 0 | 526.7 | 526.7 | 479.8 | 91.0955
| Ремонт участка водопровода на ул. Колпинская от ул. Кузнечная до Таежного пер., г.п. Мга | 0502 |  | 795 44 12 | 244 | 225 | 186.7 | 0 | 186.7 | 186.7 | 0 | 186.7 | 142.5 | 76.3257 | Экономия
|  | 0502 |  | 522 23 00 | 244 | 225 | 0 | 346.7 | 346.7 | 0 | 346.7 | 346.7 | 264.7 | 76.3484
| Ремонт участков канализации у жилого дома N 58 по Советскому пр. г.п.Мга | 0502 |  | 795 44 13 | 244 | 225 | 235.5 | 0 | 235.5 | 235.5 | 0 | 235.5 | 0 | - | Срок исполнения МК в январе 2014 года
|  | 0502 |  | 522 23 00 | 244 | 225 | 0 | 437.3 | 437.3 | 0 | 437.3 | 437.3 | 0 | -
| Ремонт участка канализации на ул. Спортивная от жилого дома N 13 до КНС N 1 г.п.Мга | 0502 |  | 795 44 14 | 244 | 225 | 524.3 | 0 | 524.3 | 524.3 | 0 | 524.3 | 0 | - | Срок исполнения МК в январе 2014 года
|  | 0502 |  | 522 23 00 | 244 | 225 | 0 | 973.8 | 973.8 | 0 | 973.8 | 973.8 | 0 | -
| Ремонт участков канализации на ул. Донецкая от жилого дома N 100 по Комсомольскому пр. до канализационного коллектора на ул. Мгинской Правды г.п.Мга | 0502 |  | 795 44 15 | 244 | 225 | 544.6 | 0 | 544.6 | 544.6 | 0 | 544.6 | 0 | - | Аукцион не проводился, письмо администрации п.Мга
|  | 0502 |  | 522 23 00 | 244 | 225 | 0 | 1109.6 | 1109.6 | 0 | 1109.6 | 1109.6 | 0 | -
2.7.1-2 | Экспертиза сметной документации по объектам холодного водоснабжения и водоотведения г.п.Мга | 0502 |  | 351 32 00 | 244 | 226 | 141.6 | 0 | 141.6 | 141.6 | 0 | 141.6 | 141.6 | 100
2.7.1-3 | Строительный контроль (технадзор) | 0502 |  | 351 32 00 | 244 | 226 | 52.9 | 0 | 52.9 | 52.9 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | Оплата будет произведена после выполнения работ по осовному МК
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 0502 |  |  |  |  | 2324.8 | 4054.4 | 6379.2 | 2324.8 | 4054.4 | 6379.2 | 1287 | 20.1749
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 0500 |  |  |  |  | 2324.8 | 4054.4 | 6379.2 | 2324.8 | 4054.4 | 6379.2 | 1287 | 20.1749
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | [5 empty] | 53081.24 | 87214.2 | 140295.44 | 53081.24 | 87214.2 | 140295.44 | 119462.5 | 85.1507
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ капитального ремонта и капитального строительства объектов | [6 empty] | 141731.54 | 552523.6 | 694255.14 | 141731.54 | 505043.6 | 646775.14 | 429142.7 | 66.3511